高雄市政府第435次市政會議紀錄

時　間：中華民國108年08月13日（星期二）上午10時

地　點：鳳山行政中心第一會議室

出　席：李四川 洪東煒 楊明州 陳鴻益 王世芳 張裕榮（代理行政暨國際處處長） 曹桓榮（陳淑芳代） 李樑堅 吳榕峯（陳佩汝代） 伏和中 趙紹廉 　　吳芳銘 潘恒旭（葉欣雅代） 林裕益 吳明昌　（黃志明代） 李戎威（公出） 黃淵源 王秋冬 　李永癸 黃江祥 林立人 袁中新 范揚材 林思伶 　鄭永祥 吳秋麗 黃進雄 王淺秋（簡美玲代） 阮清陽 程紹同 李銘義 吳慧琴 黃永卿 張素惠 陳明忠 林合勝 劉嘉茹（蔡宗哲代） 潘春義 黃燭吉 王啟川 鄭淑紅 鄭介松 林金福 林鼎超 黃榮慶 林志東（許永穆代） 吳宗明

列　席：范正益（林旻伶代） 王永隆 王士誠 郭寶升 王中君 蔡欣宏

主　席：韓市長 國瑜（公出，由葉副市長匡時主持）

紀錄：張小惠

**壹、報告事項**

**一、本次會議首長出席情形報告：**

民政局曹局長桓榮、教育局吳局長榕峯、觀光局潘局長恒旭、工務局吳局長明昌及新聞局王局長淺秋公出，分別由陳副局長淑芳、陳副局長佩汝、葉副局長欣雅、黃副局長志明及簡副局長美玲代理；水利局李局長戎威公出陪同市長巡視0813豪雨水情；空中大學劉校長嘉茹及養工處林處長志東請假，分別由法政學系蔡系主任宗哲及許副處長永穆代理。

**二、確認上次會議議事錄。**

**決議**：同意備查。

**三、衛生局林局長報告：**

登革熱防治工作報告。

**主席裁示：**

（一）洽悉。

（二）謝謝衛生局報告。因應本市登革熱高流行風險區病例同時存在不同型別之重大警訊，請防疫團隊持續執行相關防治作業，管控高風險場域之病媒密度，並加強邊境防疫措施，落實決戰境外計畫，以防堵疫情擴散蔓延。

（三）時序進入夏季高溫及間歇性降雨季節，近日大雨過後病媒蚊可能大量孳生，請防疫團隊加強宣導，籲請市民共同落實「巡、倒、清、刷」工作，以防範疫情發生。

**四、主計處張處長報告：**

108年度資本支出（本年度及以前年度保留）預算執行情形報告。

**捷運局范局長補充報告：**

（一）「高雄環狀輕軌建設計畫」預估年底執行率未達90%原因說明及辦理情形報告。

（二）「岡山路竹延伸線（第一階段）捷運建設工程」以前年度保留預算預估年底執行率未達90%原因說明及辦理情形報告。

**警察局李局長補充報告：**

本局仁武分局「溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構新建工程」預估年底執行率未達90%之原因說明及辦理情形報告。

**財政局李局長補充意見：**

「高雄捷運岡山路竹延伸線（第二階段）建設」之環評業經行政院環保署審查通過，惟開發規模並未納入RK7～RK8（路竹－大湖段），倘不興建該二站，本案預算數是否會因此縮減？

**捷運局范局長回應：**

考量公路總局目前尚未完成路竹區中山路台一線拓寬作業，為使「高雄捷運岡山路竹延伸線（第二階段）建設」計畫加速通過環評審議及後續工程推動，業依規定向行政院環保署申請調整開發規模為RK2～RK6，並於本（108）年7月17日經行政院環保署審查通過。至未納入之RK7～RK8路段，本局將循程序另案辦理環評作業，爰預算將予以保留。

**主席裁示：**

（一）洽悉。

（二）謝謝主計處報告。108年度資本支出（本年度及以前年度保留）預算年底預估執行率，較5月份之預估執行率為低，預估未達90%之機關計有捷運局、警察局（仁武分局）及水利局，請上開機關務必上緊發條、積極辦理，俾提升預算執行率。

（三）資本支出預算執行率之良窳，攸關本府整體施政效能，請各機關積極執行，以確保年底時執行率能如實達成。

**五、研考會李主任委員報告：**

108年度第2季工程查核成果報告。

**主席裁示：**

（一）洽悉。

（二）謝謝研考會報告。108年度第2季查核成績，以觀光局、新工處、經發局、永安區公所、那瑪夏區公所、燕巢區公所、海青工商及民族國中的成績較佳，特予肯定。

（三）今年第2季中央部會查核本府案件，以文化局、環保局、新工處及史博館表現較佳，惟整體成績、甲等比仍待加強。針對報告所提查核常見缺失，請各機關積極研擬改善措施。另查核小組業已推動「品質預警機制」專案，請各機關配合辦理，以提升工程品質及查核成績。

（四）為提升中小型民生工程之品質及成績，查核小組及民政局將共同辦理「中小型民生工程提升方案」，請區公所配合辦理。

**貳、討論事項**

第１案－財政局：本市三民區陽明段一小段177-2地號等6筆(6案)市有非公用土地，擬完成處分程序後辦理讓售，請審議。

**決議**：通過，依規定程序辦理。

第２案－財政局：本市前金區博孝段96-1地號等6筆(6案)市有非公用土地，擬完成處分程序後辦理讓售，請審議。

**決議**：通過，依規定程序辦理。

第３案－水利局：訂定「高雄市政府山坡地土地可利用限度查定要點草案」，敬請審議。

**決議**：本案請水利局提下次市政會議審議。

第４案－環保局：有關「高雄市政府環境保護局清潔獎金扣減基準」修正草案乙案，敬請審議。

**決議**：通過，函頒下達。

第５案－環保局：有關「高雄市政府環境保護局駕駛安全獎金扣減基準」修正草案乙案，敬請審議。

**決議**：通過，函頒下達。

第６案－研考會：謹提廢止「高雄市市政建設學位論文獎補助辦法」案，敬請審議。

**決議**：通過，依規定程序辦理。

第７案－海洋局：行政院農業委員會漁業署同意補助新台幣69萬4,500元辦理「108年降水量參數養殖水產保險計畫(高雄市)」，擬提列108年度補助新台幣69萬4,500元、配合款新台幣69萬4,500元，合計新台幣138萬9,000元墊付執行案，請審議。

**決議**：通過，送請市議會審議。

第８案－海洋局：行政院農業委員會漁業署同意補助本局辦理「岡山魚市場冷凍設施改善工程」，擬請准予提列補助款新台幣628萬2,000元及配合款新台幣628萬2,000元合計新台幣1,256萬4,000元墊付執行案，請審議。

**決議**：通過，送請市議會審議。

第９案－海洋局：經濟部(對應部會：漁業署)同意補助本局辦理「全國水環境改善計畫－前鎮暨周遭漁港水域環境改善景觀改造計畫」，擬請准予提列補助款新台幣7,800萬元及配合款新台幣2,200萬元合計新台幣1億元墊付執行案，請審議。

**決議**：通過，送請市議會審議。

第10案－觀光局：交通部觀光局補助本局辦理「108年度借問站創新旅遊服務推廣第一批及第二批計畫」共計新臺幣70萬9,983元(本局配合款為新臺幣12萬17元)，擬採先行墊付執行乙案，敬請審議。

**決議**：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第11案－觀光局：有關「108年度美濃湖水環境改善計畫」1案，中央核定總工程經費2,400萬元(交通部觀光局補助：1,872萬元、市府自籌款：528萬元)，擬以墊付款方式辦理，提請審議。

**決議**：通過，送請市議會審議。

第12案－工務局：有關行政院同意「高雄市區鐵路地下化園道開闢工程－立體設施拆除及地下道填平」經費5億8,400萬元，由「高雄市區鐵路地下化計畫」補助支應乙案，擬由墊付款方式辦理，敬請審議。

**決議**：通過，送請市議會審議。

第13案－水利局：有關經濟部核定補助「全國水環境改善計畫」本市第三批次－鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫－高雄市污水下水道系統大樹污水區三期第二標工程，規劃設計費728萬元(中央補助款669萬8,000元，本府配合款58萬2,000元)，擬採「墊付款」方式辦理乙案，敬請審議。

**決議**：通過，送請市議會審議。

第14案－水利局：有關內政部補助本府辦理108年度污水下水道建設計畫－「高雄(第五期)臨海(第二期)楠梓(第一期)污水下水道系統」及「高雄市楠梓區污水下水道系統BOT政府應辦工程」乙案經費共增加7,665萬9,000元，其中7,185萬9,000元擬採「墊付款」方式辦理，敬請審議。

**決議**：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第15案－環保局：為行政院環保署補助本府環保局辦理之「高雄市路竹簡易垃圾掩埋場活化再利用工程」補助款新台幣2,123萬8,520元，擬先採墊付方式執行，敬請審議。

**決議**：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第16案－都發局：為內政部營建署補助本府「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」之業務推動經費216萬2,300元，全數中央補助，本（108）年度第1期款108萬1,150元，擬以墊付款方式辦理，提請審議。

**決議**：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第17案－大樹區公所：為經濟部水利署南區水資源局(以下簡稱南水局)捐助本所補助大樹區農會辦理「108年大樹區農民節慶祝大會暨水資源宣導活動」及高雄市大樹區九曲社區發展協會辦理「九曲社區發展協會社區照顧關懷據點初辦暨水資源宣導活動」案，經費計新台幣20萬元整，因本(108)年未編列相關預算項目，擬採墊付款方式辦理，敬請審議。

**決議**：通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

第18案－路竹區公所：請同意衛生福利部補助辦理「108年度補助地方政府建設經費」案－「公共服務據點整備－公有危險建築補強重建有關公有社區活動中心耐震評估及整建計畫」第二期(108-109年)第二階段」196萬9,000元，配合款34萬7,372元擬由本所108年度預算調整支應，因未及納入本（108）年度預算，擬先行墊付執行，敬請審議。

**決議：**通過，依程序辦理墊支及補辦預算轉正。

**參、主席指示事項**

一、受到利奇馬颱風外圍氣流影響，近日本市山區出現豪雨，桃源、那瑪夏等區公所已於第一時間依SOP辦理避難撤離，以確保市民生命安全。另桃源區四社部落聯外道路因塌陷而導致交通中斷，請原民會積極協助區公所開闢替代道路，以解決當地通行問題。颱風雖已遠離，仍請各機關不可鬆懈，加強防汛防颱整備工作。同時請水利局掌握期程，加速下水道、箱涵等設施之修補、清淤工作，以有效降低積淹水風險。

二、本市今（108）年1至7月各項空氣品質指標持續改善，細懸浮微粒（PM2.5）監測值較去（107）年同期減少8.2%，另空氣品質良好比率（空氣品質指標AQI≦100的站日數比率）達75.8%，相較於歷年同期首度突破7成5。請環保局持續監測空氣品質狀況，落實各項改善措施，俾提升污染防制成效，維護市民健康。

三、為落實土地正義，紓解市庫徵收土地負擔，本府積極辦理公共設施保留地通盤檢討，目前仁武、大寮、茄萣等3個都市計畫區，已於7月底完成公設保留地解編37處共12公頃，預估將撙節土地徵收支出35億元。請都發局在兼顧都市發展及地主權益的前提下，加速通盤檢討解編，早日「還地於民」。

**散　會**：上午10時34分。