| 高雄市議會第2屆第4次定期大會議員提案執行情形報告表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提案 議員 | 蘇炎城議員 | 類號 | 民政類 第18號 | 主辦單位 | 民政局 (殯葬管理處) |
| 案 由 | 目前殯管處只有4座環保庫錢爐，無法供應市民使用。 |  |  |  |  |
| 執行情形 | 有關本局(殯管處)只有4座環保庫錢爐，無法完全容納庫錢 焚燒， 答覆如下： （一）本局(殯管處)於102年新建4座附有完整空污防制設備之環保金爐，於103年1月27日啟用，係全國第一處合乎環保法規排放標準之環保金爐。因焚燒庫錢迅速便利，無煙無臭，且場地遮日避雨，讓過去習於露天燃燒庫錢及紙紮品之民眾、殯葬業者樂於接受使用。自啟用至今，焚燒量由103年139公噸至105年已成長至約1,400公噸，逐漸接近飽和。 （二）本局(殯管處)於105年8月26日委託專業顧問廠商，並於105年11月完成「環保金爐委外經營管理案評估規劃報告書」，擬於106年辦理環保金爐委外經營管理，招標完成後，預訂將再增設2座環保金爐，並將在委外契約中明訂，爐數如再有不足，廠商得依增加爐數比例增繳權利金後，再自行增設環保金爐。 （三）前項環保金爐委外契約中，並將研訂激勵機制，鼓勵廠商開發環保庫錢，降低同單位庫錢之體積及重量，期能於6年內達成焚燒減量30%之目標。。 |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |